# BRS.30年校庆地图计划

- 版本：1.21.4 Fabric

- 服务器ip：mcbrs.月半.icu

- deadline：2026年9月23日

- 模组：小方块mod，家具mod，地图编辑器

- 项目：

  - 王府2026致未来畅想地图

    - 测量现有尺寸，完成学校主体建造

    - 收集脑洞：对校园的改变计划

    - 挑选好的主意（全校idea）由设计师在mc中实现

    - 以班级为单位装饰各自教室，由设计师来监督和改进

  - 30年校庆视频，展示电子地图细节

    - 建筑外部，全校视角导出建模由blender渲染

    - 建筑内饰，由小方块模组搭配家具模组来精雕细琢，游戏内光影渲染

    - 进行现今王府的赏析和未来畅想王府的改变对比

  - 校长携带VR眼镜和虚拟学生互动

    - 建立临时服务器，9月23日当天开启服务器，由几十个学生同时联机和校长互动

- 需求人员（招人日期5月中旬）

  - 地图渲染师

  - 视频制作师

  - 实地地图测量人员

  - 建筑外体体块规划师

  - 小方块内饰设计师

  - 最终展示效果设计师

- 时间轴

  - 5月中旬完成招人

  - 6月1号前完成现有学校外体建筑搭建

  - 6月收集学校未来畅想idea

  - 暑假前完成学校内饰建造

  - 暑假期间完成未来王府建造

  - 9月返校完成最终地图复查，进度检查

  - 9月15日前完成服务器搭建，视频制作

  - 9月23日展示